## Sheet2
附件2：
平江县2022年度统筹整合使用财政涉农资金年中调整实施方案汇总表
建设平台 | 序号 | 项目建设名称 | 截止11月17日项目资金拨付情况 |  |  | 年前结算测算 |  |  | 金额单位：万元
| 序号 | 项目建设名称 | 资金规模 | 已拨付 | 结余 | 建议本次兑现 | 结转23年兑现 | 项目实施 单位 | 情况说明
合计 |  |  | 52212.12 | 31451.9015 | 20760.2185 | 11535.25 | 8897.9
一、产业发展 | 小计 |  | 23261.96 | 13443.0815 | 9818.8785 | 5442 | 4199
| 1 | 脱贫人口小额信贷财政贴息资金 | 1258.02 | 1080.3415 | 177.6785 | 0 | 0 | 乡村振兴局 | 4季度贴息在2023年兑现
| 2 | 创业致富带头人培训 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 乡村振兴局
| 3 | 乡村振兴特色示范产业 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴局
| 4 | 粮食生产发展项目 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 农业农村局 | 实现化肥、农药减量增效100万、粮食生产奖励700万；
| 5 | 乡村特色产业与休闲农业融合发展示范县 | 2915 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 农业农村局
| 6 | 高标准农田建设-农业生产能力提升 | 8904.2 | 3728 | 5176.2 | 3000 | 2176 | 农业农村局
| 7 | 省巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 农业农村局
一、产业发展 | 8 | 新型经营主体贴息资金 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 农业农村局
| 9 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 703 | 0 | 703 | 0 | 703 | 农业农村局 | 项目未实施，2023年兑现
| 10 | 峰岭菁华种养殖产业配套 | 500 | 350 | 150 | 150 | 0 | 发改局
| 11 | 光伏发电项目 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 发改局
| 12 | 扶持壮大村级集体经济 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 组织部
| 13 | 老区改革产业发展项目 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 民政局
| 14 | 农村妇女技能培训 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 妇联 | 项目未实施，2023年兑现
| 15 | 中鸡养殖项目 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 畜牧水产农机事务中心
| 16 | 就业帮扶车间 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 乡村振兴局 | 项目未实施，2023年兑现
| 17 | 森林抚育、松材线虫防治项目 | 2370 | 1300 | 1070 | 1070 | 0 | 林业局
| 18 | 国有贫困林场产业发展项目 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 林业局
一、产业发展 | 19 | 创建全国全域旅游引领区项目 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 文旅广体局 | 项目未实施，2023年兑现
| 20 | 乡镇重点村、示范村示范产业 | 759.74 | 459.74 | 300 | 300 | 0 | 各乡镇
二、基础建设 | 小计 |  | 24062.16 | 16269.25 | 7792.91 | 3028 | 4698.9
| 21 | 汉昌街道基础设施建设 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 汉昌街道
| 22 | 天岳街道基础设施建设 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 天岳街道
| 23 | 三阳乡基础设施建设 | 173 | 93 | 80 | 80 | 0 | 三阳乡
| 24 | 福寿山镇基础设施建设 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 福寿山镇
| 25 | 安定镇基础设施建设 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 安定镇
| 26 | 三市镇基础设施建设 | 537 | 437 | 100 | 100 | 0 | 三市镇
| 27 | 加义镇基础设施建设 | 959.86 | 909.86 | 50 | 50 | 0 | 加义镇
| 28 | 长寿镇基础设施建设 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 长寿镇
二、基础建设 | 29 | 木金乡基础设施建设 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 木金乡
| 30 | 龙门镇基础设施建设 | 959.5 | 517 | 442.5 | 442.5 | 0 | 龙门镇
| 31 | 石牛寨镇基础设施建设 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 石牛寨镇
| 32 | 虹桥镇基础设施建设 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 虹桥镇
| 33 | 南江镇基础设施建设 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 南江镇
| 34 | 上塔市镇基础设施建设 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 上塔市镇
| 35 | 板江乡基础设施建设 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 板江乡
| 36 | 大洲乡基础设施建设 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 大洲乡
| 37 | 梅仙镇基础设施建设 | 823 | 483 | 340 | 40 | 300 | 梅仙镇 | 项目未实施，2023年兑现
| 38 | 三墩乡基础设施建设 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 三墩乡
| 39 | 童市镇基础设施建设 | 513.8 | 413.8 | 100 | 100 | 0 | 童市镇
二、基础建设 | 40 | 岑川镇基础设施建设 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 岑川镇
| 41 | 余坪镇基础设施建设 | 447 | 147 | 300 | 300 | 0 | 余坪镇
| 42 | 瓮江镇基础设施建设 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 瓮江镇
| 43 | 浯口镇基础设施建设 | 207.4 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 浯口镇
| 44 | 伍市镇基础设施建设 | 915 | 715 | 200 | 200 | 0 | 伍市镇
| 45 | 向家镇基础设施建设 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 向家镇
| 46 | 园艺示范中心基础设施建设 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 园艺示范中心
| 47 | 人居环境整治项目 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 人居环境整治办 | 项目未实施，2023年兑现
| 48 | 农村危房改造 | 375.9 | 344.19 | 31.71 | 0 | 0 | 住建局
| 49 | 安全饮水 | 3531.2 | 1032.5 | 2498.7 | 500 | 1964.4 | 自来水公司 | 剩余8个项目共计1964.4万元，部分已开工，部分还在走前期程序处于停滞状态，建议在2023年兑现。
| 50 | 交通基础设施建设 | 4840.5 | 4840.5 | 0 | 0 | 0 | 交通局
二、基础建设 | 51 | 水利基础设施建设 | 5023 | 3173 | 1850 | 855 | 995 | 水利局 | 剩余资金995万元2023年兑现
| 52 | 老区改革基础设施建设 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 民政局
| 53 | 创建全国全域旅游引领区项目 | 800 | 0 | 800 | 360.5 | 439.5 | 文旅广体局 | 部分项目未实施，2023年兑现
| 54 | 国有贫困林场基础设施建设 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 林业局
三、政策保障 | 小计 |  | 2743 | 1739.57 | 1003.43 | 920.25 | 0
| 55 | “雨露计划”中职、中技学历职业教育 | 1270 | 605.55 | 664.45 | 600 | 0 | 乡村振兴局
| 56 | 公益岗位生态环保员 | 1373 | 1050.95 | 322.05 | 320.25 | 0 | 乡村振兴局
| 57 | 脱贫人口一次性交通补贴 | 100 | 83.07 | 16.93 | 0 | 0 | 乡村振兴局
四、补充方案 | 小计 |  | 2145 | 0 | 2145 | 2145 | 0
| 58 | 巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区项目 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 乡村振兴局 | 湘财预〔2022〕0234号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
| 60 | 省衔接资金指定项目 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 乡村振兴局 | 湘财预〔2022〕0239号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

## Sheet1
平江县2022年度统筹整合使用财政涉农资金年前结算拨付建议方案
类别 | 序号 | 项目建设名称 | 年前结算测算 |  | 金额单位：万元
|  |  | 本次兑现 | 责任单位 | 情况说明
总计 |  |  | 11535.25
（一） | 争资项目小计 |  | 2000
| 1 | 巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区项目 | 2000 | 乡村振兴局 | 湘财预〔2022〕0234号省级财政衔接资金
（二） | 政策性保障项目小计 |  | 1042.25
| 2 | 创业致富带头人培训 | 122 | 乡村振兴局
| 3 | “雨露计划”中职、中技学历职业教育 | 600 | 乡村振兴局 |  | 561.9
| 4 | 公益岗位生态环保员 | 320.25 | 乡村振兴局 |  | 320.2
（三） | 行业部门实施项目小计 |  | 6735.5
| 5 | 粮食生产发展项目 | 800 | 农业农村局 | 实现化肥、农药减量增效100万、粮食生产奖励700万；
| 6 | 高标准农田建设-农业生产能力提升 | 3000 | 农业农村局
| 7 | 森林抚育、松材线虫防治项目 | 1070 | 林业局
| 8 | 安全饮水 | 500 | 自来水公司
| 9 | 水利基础设施建设 | 855 | 水利局
| 10 | 创建全国全域旅游引领区项目 | 360.5 | 文旅广体局
| 11 | 峰岭菁华种养殖产业配套 | 150 | 发改局
（四） | 乡镇、村级实施项目小计 |  | 1757.5
| 12 | 乡镇重点村、示范村示范产业 | 600 | 长寿镇、三市镇、伍市镇
| 13 | 省衔接资金指定项目 | 145 | 虹桥、加义、安定、浯口、伍市 | 湘财预〔2022〕0239号
|  |  | 130 | 三阳乡、加义镇、梅仙镇 | 湘财预〔2022〕0038号
| 14 | 县级会议纪要安排项目 | 442.5 | 龙门镇 | 浊江河生态修复
|  |  | 100 | 童市镇 | 钟恩公路
|  |  | 300 | 余坪镇 | 工业区建设项目
|  |  | 40 | 三阳乡 | 大洞村水毁维修

## Sheet3
附件：
平江县2022年巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
金额单位：万元
建设平台 | 序号 | 项目建设名称 | 资金拨付情况 |  |  | 资金支出情况 |  | 项目实施 单位
|  |  | 计划金额 | 已拨付金额 | 占比 | 已支出金额 | 占比
合计 |  |  | 54022.12 | 44848.9515 | 83.02% | 35251.0915 | 78.6%
一、产业发展 | 小计 |  | 23261.96 | 18885.0815 | 81.18% | 15097.0815 | 79.94%
| 1 | 脱贫人口小额信贷财政贴息资金 | 1258.02 | 1080.3415 | 85.88% | 1080.3415 | 100% | 乡村振兴局
| 2 | 创业致富带头人培训 | 122 | 122 | 100% | 0 | 0% | 乡村振兴局
| 3 | 乡村振兴特色示范产业 | 1200 | 1200 | 100% | 602 | 50.17% | 乡村振兴局
| 4 | 粮食生产发展项目 | 800 | 800 | 100% | 700 | 87.5% | 农业农村局
| 5 | 乡村特色产业与休闲农业融合发展示范县 | 2915 | 2915 | 100% | 2515 | 86.28% | 农业农村局
| 6 | 高标准农田建设-农业生产能力提升 | 8904.2 | 6728 | 75.56% | 4550 | 67.63% | 农业农村局
一、产业发展 | 7 | 省巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 890 | 890 | 100% | 890 | 100% | 农业农村局
| 8 | 新型经营主体贴息资金 | 353 | 353 | 100% | 353 | 100% | 农业农村局
| 9 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 703 | 0 | 0% | 0 | 0% | 农业农村局
| 10 | 峰岭菁华种养殖产业配套 | 500 | 500 | 100% | 350 | 70% | 发改局
| 11 | 光伏发电项目 | 252 | 252 | 100% | 252 | 100% | 发改局
| 12 | 扶持壮大村级集体经济 | 680 | 680 | 100% | 680 | 100% | 组织部
| 13 | 老区改革产业发展项目 | 25 | 25 | 100% | 25 | 100% | 民政局
| 14 | 农村妇女技能培训 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 妇联
| 15 | 中鸡养殖项目 | 80 | 80 | 100% | 50 | 62.5% | 畜牧水产农机事务中心
| 16 | 就业帮扶车间 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 乡村振兴局
| 17 | 森林抚育、松材线虫防治项目 | 2370 | 2370 | 100% | 2370 | 100% | 林业局
一、产业发展 | 18 | 国有贫困林场产业发展项目 | 130 | 130 | 100% | 120 | 92.31% | 林业局
| 19 | 创建全国全域旅游引领区项目 | 1200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 文旅广体局
| 20 | 乡镇重点村、示范村示范产业 | 759.74 | 759.74 | 100% | 559.74 | 73.68% | 各乡镇
二、基础建设 | 小计 |  | 24062.16 | 19387.2 | 80.57% | 15697.34 | 80.97%
| 21 | 汉昌街道基础设施建设 | 169 | 169 | 100% | 159 | 94.08% | 汉昌街道
| 22 | 天岳街道基础设施建设 | 83 | 83 | 100% | 78 | 93.98% | 天岳街道
| 23 | 三阳乡基础设施建设 | 173 | 173 | 100% | 165 | 95.38% | 三阳乡
| 24 | 福寿山镇基础设施建设 | 103 | 103 | 100% | 83 | 80.58% | 福寿山镇
| 25 | 安定镇基础设施建设 | 159 | 159 | 100% | 145 | 91.19% | 安定镇
| 26 | 三市镇基础设施建设 | 537 | 537 | 100% | 437 | 81.38% | 三市镇
| 27 | 加义镇基础设施建设 | 959.86 | 959.86 | 100% | 865.5 | 90.17% | 加义镇
二、基础建设 | 28 | 长寿镇基础设施建设 | 478 | 478 | 100% | 358 | 74.9% | 长寿镇
| 29 | 木金乡基础设施建设 | 455 | 455 | 100% | 385 | 84.62% | 木金乡
| 30 | 龙门镇基础设施建设 | 959.5 | 959.5 | 100% | 832.9 | 86.81% | 龙门镇
| 31 | 石牛寨镇基础设施建设 | 124 | 124 | 100% | 115 | 92.74% | 石牛寨镇
| 32 | 虹桥镇基础设施建设 | 132 | 132 | 100% | 122 | 92.42% | 虹桥镇
| 33 | 南江镇基础设施建设 | 97 | 97 | 100% | 88 | 90.72% | 南江镇
| 34 | 上塔市镇基础设施建设 | 75 | 75 | 100% | 67 | 89.33% | 上塔市镇
| 35 | 板江乡基础设施建设 | 93 | 93 | 100% | 86 | 92.47% | 板江乡
| 36 | 大洲乡基础设施建设 | 109 | 109 | 100% | 87 | 79.82% | 大洲乡
| 37 | 梅仙镇基础设施建设 | 823 | 523 | 63.55% | 425 | 81.26% | 梅仙镇
| 38 | 三墩乡基础设施建设 | 292 | 292 | 100% | 262 | 89.73% | 三墩乡
二、基础建设 | 39 | 童市镇基础设施建设 | 513.8 | 513.8 | 100% | 489.8 | 95.33% | 童市镇
| 40 | 岑川镇基础设施建设 | 71 | 71 | 100% | 65 | 91.55% | 岑川镇
| 41 | 余坪镇基础设施建设 | 447 | 447 | 100% | 417 | 93.29% | 余坪镇
| 42 | 瓮江镇基础设施建设 | 314 | 314 | 100% | 267 | 85.03% | 瓮江镇
| 43 | 浯口镇基础设施建设 | 207.4 | 207.4 | 100% | 176.4 | 85.05% | 浯口镇
| 44 | 伍市镇基础设施建设 | 915 | 915 | 100% | 785 | 85.79% | 伍市镇
| 45 | 向家镇基础设施建设 | 66 | 66 | 100% | 53 | 80.3% | 向家镇
| 46 | 园艺示范中心基础设施建设 | 31 | 31 | 100% | 28 | 90.32% | 园艺示范中心
| 47 | 人居环境整治项目 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 人居环境整治办
| 48 | 农村危房改造 | 375.9 | 344.19 | 91.56% | 344.19 | 100% | 住建局
| 49 | 安全饮水 | 3531.2 | 1622.45 | 45.95% | 1506.45 | 92.85% | 自来水公司
二、基础建设 | 50 | 交通基础设施建设 | 4840.5 | 4840.5 | 100% | 3810.5 | 78.72% | 交通局
| 51 | 水利基础设施建设 | 5023 | 4028 | 80.19% | 2819.6 | 70% | 水利局
| 52 | 老区改革基础设施建设 | 27 | 27 | 100% | 27 | 100% | 民政局
| 53 | 创建全国全域旅游引领区项目 | 800 | 360.5 | 45.06% | 70 | 19.42% | 文旅广体局
| 54 | 国有贫困林场基础设施建设 | 78 | 78 | 100% | 78 | 100% | 林业局
三、政策保障 | 小计 |  | 2743 | 2621.67 | 95.58% | 2621.67 | 100%
| 55 | “雨露计划”中职、中技学历职业教育 | 1270 | 1167.45 | 91.93% | 1167.45 | 100% | 乡村振兴局
| 56 | 公益岗位生态环保员 | 1373 | 1371.15 | 99.87% | 1371.15 | 100% | 乡村振兴局
| 57 | 脱贫人口一次性交通补贴 | 100 | 83.07 | 83.07% | 83.07 | 100% | 乡村振兴局
四、补充方案 | 小计 |  | 3955 | 3955 | 100% | 1835 | 46.4%
| 58 | 巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区项目 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0% | 乡村振兴局
四、补充方案 | 59 | 交通局安防项目 | 1810 | 1810 | 100% | 1760 | 97.24% | 交通局
| 60 | 省衔接资金指定项目 | 145 | 145 | 100% | 75 | 51.72% | 乡村振兴局