## Sheet1
汨罗市城乡三年绿化行动责任分解表
工作任务 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 具体内容 | 进度安排
[5 empty] | 2017年 | 2018年 | 2019年
一、 城区增绿建设工程 | 1.城区公园服务半径扫盲 | 住建局 | 国土局、规划局和所辖区域人民政府 | 西湖公园建设 | 提质改造 | 提质改造 | 完成
|  | 林业局 |  | 汨罗江湿地公园建设 | 提质改造 | 提质改造 | 完成
| 2.城市景观道路建设 | 住建局 | 国土局、规划局、交通局、公路局和所辖区域人民政府 | 十古线罗江段绿化提质 | 完成
|  |  |  | 劳动路绿化提质 | 完成
|  |  |  | 京港澳复线连接线绿化建设 | 启动 | 完成
|  |  |  | 沿江大道绿化提质 |  | 完成
|  |  |  | S308绿化提质 | 完成
|  |  |  | 山水路绿化建设 | 启动 | 完成
|  |  |  | 山塘路绿化提质 |  | 完成
|  |  |  | 火车东站周边绿化提质 | 完成
|  |  |  | 火车站周边绿化提质 |  | 完成
| 3.汨罗市林业科技示范园建设 | 林业局 | 财政局、国土局、规划局、发改委、和所辖区域人民政府 | 逐步把科技园打造成生态观光园、科普示范园、科研实验园 | 规划、设计、报批和提质改造启动 | 完成40%建设任务 | 完成60%建设任务
| 4.屈子文化园建设 | 文旅广新局 | 财政局、国土局、规划局、发改委、和所辖区域人民政府 | 屈子文化园的屈子书院建设、屈原纪念馆建设、景区配套及环境整治等 | 完成纪念馆的提质改造 | 完成屈子书院建设 | 完成景区配套设施建设
| 5.单位庭院绿化提质，全市三年创建“园林式”单位30家 | 住建局 | 国土局、规划局、教育局、工信局、和所辖区域人民政府 | 深入推进单位庭院绿化提质，三年在全市创建“园林式单位”30家 | 10家，要求机关、学校、医院等单位绿地率达35%以上，工业企业、交通枢纽、仓储商业中心等绿地率不低于20%，产生有害气体及污染严重的工业企业绿地率不低于40%，新建住宅小区绿地率30%以上。 | 10家，要求机关、学校、医院等单位绿地率达35%以上，工业企业、交通枢纽、仓储商业中心等绿地率不低于20%，产生有害气体及污染严重的工业企业绿地率不低于40%，新建住宅小区绿地率30%以上。 | 10家，要求机关、学校、医院等单位绿地率达35%以上，工业企业、交通枢纽、仓储商业中心等绿地率不低于20%，产生有害气体及污染严重的工业企业绿地率不低于40%，新建住宅小区绿地率30%以上。
二、 绿色通道建设工程 | 6.高速公路互通绿化 | 交通局 | 省高速公路管理局岳阳管理处和市人民政府 | 全市完成2个高速公路互通绿化。 | 完成京港澳高速互通绿化 | 完成京港澳复线互通
| 7.G240森林大道建设 | 交通局 | 公路局、规划局、国土局和所辖区域人民政府 | 在道路两厢红线外30-50米范围内实施高标准绿化建设 | 编制规划、办理用地手续等前期筹备工作 | 全面完成
| 8.铁路、高速、国省道、县道、连村公路绿化 | 红线内交通局、红线外林业局 | 公路局、省高速公路管理局岳阳管理处和市人民政府、所辖区域人民政府 | 在高速公路两厢红线范围内各栽植两排树，在国、省、县道两厢至少各栽植一排树；对道路两旁沿线第一层山脊或平地100米范围内实现宜绿皆绿。高速、国省道林木绿化率达100%以上、县道林木绿化率达95%以上，连村公路林木绿化率达85%以上。 | 完成高速、国道、铁路绿化 | 完成省道绿化，30%县道绿化，50%连村公路绿化 | 完成70%县道绿化，50%连村公路
三、 环城生态屏障建设工程 | 9.环城周边部门联村建绿 | 林业局 | 市直各部门单位和所辖区域人民政府 | 全市三年创建“秀美村庄”17个； 其中白塘镇1个，桃林寺镇2个，屈子祠镇1个，大荆镇1个，三江镇1个，长乐镇1个，罗江镇1个，新市镇1个，神鼎山镇1个，弼时镇1个，白水镇2个，古培镇1个，汨罗镇1个，归义镇1个，川山坪镇1个。 | 完成道路两旁和宜林地绿化。道路绿化率达90%以上 | 完成沟、港、渠绿化和1处300平米以上公共绿地建设 | 房前屋后80%农户和100%单位庭院实现绿化
| 10.集镇绿化提质改造 | 所辖区域人民政府 | 农业局、环保局、规划局所辖区域人民政府 | 全市创建绿色集镇14个:其中白塘镇1个，桃林寺镇1个，屈子祠镇1个，大荆镇1个，三江镇1个，长乐镇1个，罗江镇1个，新市镇1个，神鼎山镇1个，弼时镇1个，白水镇1个，古培镇1个，汨罗镇1个，川山坪镇1个。 | 完成街道两旁，绿化率90%以上，启动1000平方米休闲绿地建设 | 完成集镇单位庭院绿化，绿地达30%以上 | 完成1000平方米休闲绿地建设，实现绿化无死角，绿化覆盖率达40%以上，人均公共绿地达8平方米以上
| 11.环城绿带屏障建设 | 建设局 | 国土局、市规划局，所辖区域人民政府 | 完成城市环线城西路-罗城路-汨新大道-沿江大道-西延线绿化建设 | 完成汨新大道、罗城路的绿化提质改造 | 完成沿江大道、西延线、城西路的绿化提质改造
| 12、城边森林公园生态屏障建设：神鼎山森林公园、玉池风景名胜区、八景风景名胜区 | 林业局 | 文旅广新局、国土局、规划局、发改委、民政局、所辖区域人民政府 | 完善道路、旅游等各项服务基础设施建设，适度开展“森林康养”为主题的生态旅游 | 完成前期调查规划设计 | 启动森林公园道路、旅游等各项服务基础设施建设 | 完成道路、旅游等各项服务基础设施建设，适度开展“森林康养”为主题的生态旅游
四、 湘江流域绿化建设工程 | 13.湘江流域绿化（汨罗江流域、罗江流域） | 水务局 | 所辖区域人民政府 | 三年内人工造林3128亩，补植、绿化提质4609亩，森林抚育5000亩。 | 完成主河道沿岸堤外延伸500米范围内宜林地绿化 | 完成汨罗江一级支流两岸自然地形第一层山或平地500米以内宜林地绿化
五、 工程造林、面上造林建设工程 | 14.在全市范围内全面开展工程造林、大面造林 | 林业局 | 所辖区域人民政府 | 三年内完成人工造林7万亩，其中工程造林3万亩，大面造林4万亩； 森林抚育3万亩。 | 完成工程造林10000亩，面上造林15000亩，森林抚育10000亩 | 完成工程造林10000亩，面上造林13000亩，森林抚育10000亩 | 完成工程造林10000亩，面上造林12000亩，森林抚育10000亩

## 打印
汨罗市城乡三年绿化行动责任分解表
工作任务 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 具体内容 | 进度安排
[5 empty] | 2017年 | 2018年 | 2019年
一、 森林进城工程 | 1.城区公园服务半径扫盲 | 住建局 | 国土局、规划局和所辖区域人民政府 | 西湖公园建设 | 提质改造 | 提质改造 | 完成
|  | 林业局 |  | 汨罗江湿地公园建设 | 提质改造 | 提质改造 | 完成
| 2.城市景观道路建设 | 住建局 | 国土局、规划局、交通局、公路局和所辖区域人民政府 | 十古线罗江段绿化提质 | 完成
|  |  |  | 劳动路绿化提质 | 完成
|  |  |  | 京港澳复线连接线绿化建设 | 启动 | 完成
|  |  |  | 沿江大道绿化提质 |  | 完成
|  |  |  | S308绿化提质 | 完成
|  |  |  | 山水路绿化建设 | 启动 | 完成
|  |  |  | 山塘路绿化提质 |  | 完成
|  |  |  | 火车东站周边绿化提质 | 完成
|  |  |  | 火车站周边绿化提质 |  | 完成
| 3.汨罗市林业科技示范园建设 | 林业局 | 财政局、国土局、规划局、发改委、和所辖区域人民政府 | 逐步把科技园打造成生态观光园、科普示范园、科研实验园 | 规划、设计、报批和提质改造启动,完成20%建设任务 | 完成30%建设任务 | 完成50%建设任务
一、 森林进城工程 | 4.屈子文化园建设 | 文旅广新局 | 财政局、国土局、规划局、发改委、和所辖区域人民政府 | 屈子文化园的屈子书院建设、屈原纪念馆建设、景区配套及环境整治等 | 完成纪念馆的提质改造 | 完成屈子书院建设 | 完成景区配套设施建设
| 5.单位庭院、棚户区改造绿化提质 | 住建局 | 国土局、规划局、教育局、工信局、和所辖区域人民政府 | 深入推进单位庭院绿化提质，三年在全市创建“园林式单位”9家 | 3家，要求机关、学校、医院等单位绿地率达35%以上，新建住宅小区绿地率30%以上；旧居住区改造绿地率不低于25%。 | 3家，要求机关、学校、医院等单位绿地率达35%以上，新建住宅小区绿地率30%以上；旧居住区改造绿地率不低于25%。 | 3家，要求机关、学校、医院等单位绿地率达35%以上，新建住宅小区绿地率30%以上；旧居住区改造绿地率不低于25%。
二、 绿色通道建设工程 | 6.高速公路互通绿化 | 交通局 | 省高速公路管理局岳阳管理处和市人民政府 | 全市完成2条高速公路3个交通互通节点地段绿化。 | 完成京港澳高速大荆出口至107国道和开慧至107国道2个互通节点地段绿化 | 完成京港澳复线白塘镇-屈子祠镇-罗江镇-107国道互通节点地段绿化
| 7.G240森林大道建设 | 交通局 | 公路局、规划局、国土局和所辖区域人民政府 | 在道路两厢红线外30-50米范围内实施高标准绿化建设 | 编制规划、办理用地手续等前期筹备工作 | 全面完成
二、 绿色通道建设工程 | 8.铁路、高速、国省道、县道、连村公路绿化 | 红线内交通局、红线外林业局 | 公路局、省高速公路管理局岳阳管理处和市人民政府、所辖区域人民政府 | 在高速公路两厢红线范围内各栽植两排树，在国、省、县道两厢至少各栽植一排树；对道路两旁沿线第一层山脊或平地100米范围内实现宜绿皆绿。高速、国省道林木绿化率达100%以上、县道林木绿化率达95%以上，连村公路林木绿化率达85%以上。 | 完成高速、国道、铁路绿化 | 完成省道绿化，30%县道绿化，50%连村公路绿化 | 完成70%县道绿化，50%连村公路
三、农村绿化工程 | 9、城区周边“绿色村庄”建设 | 林业局 | 市直各部门单位和所辖区域人民政府 | 全市三年创建“绿色村庄”15个； 其中白塘镇1个，桃林寺镇1个，屈子祠镇1个，大荆镇1个，三江镇1个，长乐镇1个，罗江镇1个，新市镇1个，神鼎山镇1个，弼时镇1个，白水镇1个，古培镇1个，汨罗镇1个，归义镇1个，川山坪镇1个。 | 完成道路两旁和宜林地绿化。道路绿化率达90%以上 | 完成沟、港、渠绿化和1处300平米以上公共绿地建设 | 房前屋后80%农户和100%单位庭院实现绿化
| 10.“森林小镇”建设 | 林业局 | 农业局、环保局、规划局所辖区域人民政府 | 全市创建森林小镇14个:其中白塘镇1个，桃林寺镇1个，屈子祠镇1个，大荆镇1个，三江镇1个，长乐镇1个，罗江镇1个，新市镇1个，神鼎山镇1个，弼时镇1个，白水镇1个，古培镇1个，汨罗镇1个，川山坪镇1个。 | 完成街道两旁，绿化率90%以上，启动1000平方米休闲绿地建设 | 完成集镇单位庭院绿化，绿地达30%以上 | 完成1000平方米休闲绿地建设，实现绿化无死角，绿化覆盖率达40%以上，人均公共绿地达8平方米以上
三、农村绿化工程 | 11.汨罗江流域绿化建设工程 | 水务局 | 林业局、所辖区域人民政府 | 三年内人工造林3128亩，补植、绿化提质4609亩，森林抚育5000亩。 | 完成主河道沿岸堤外延伸500米范围内宜林地绿化 | 完成汨罗江一级支流两岸自然地形第一层山或平地500米以内宜林地绿化
| 12.工程造林和面上造林建设工程 | 林业局 | 所辖区域人民政府 | 三年内完成人工造林32000亩，其中工程造林12000亩，大面造林20000亩； 森林抚育20000亩。 | 完成工程造林4000亩，面上造林7000亩，森林抚育10000亩 | 完成工程造林4000亩，面上造林6000亩，森林抚育5000亩 | 完成工程造林4000亩，面上造林6000亩，森林抚育5000亩