汨罗市湿地名录调查核实工作实施方案

根据国务院办公厅《湿地保护修复制度方案》（国办发[2016]89号）文件精神和湖南省林业厅《关于开展全省湿地名录调查核实工作的通知》（湘林护[2017]28号）文件要求，为进一步摸清我市湿地资源本底情况，发布我市湿地名录，提高湿地保护与管理水平，我局决定开展汨罗市湿地名录调查核实工作，特制定如下工作方案。

一、目的及意义

为落实2016年11月30日国务院办公厅印发的《湿地保护修复制度方案》中“省级林业主管部门会同有关部门制定地方重要湿地和一般湿地认定标准和管理办法，发布地方重要湿地和一般湿地名录”的湿地分级管理体系，更好地贯彻实施好《湖南省湿地保护条例》，提供详实、准确的基础资料和科学依据。

二、调查方法、范围及内容

1.调查方法。在遥感解译所获得湿地类型、分布及其面积等信息数据基础上，通过野外调查、现地访问和资料收集，核实、完善湿地名称、边界数据、保护方式、管理机构及责任主体等数据。并比对湖南省第二次湿地资源调查成果数据，结合本次卫星影像图进行进一步核实确认。

2.调查范围。覆盖符合湿地定义的汨罗市范围内的各类湿地资源，包括面积8h㎡（含8h㎡）以上的湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地以及宽度10m以上、长度5㎞以上的河流湿地。

3.调查内容。湿地斑块名称、湿地类、面积、分布（行政区、中心点坐标、四至）、权属、保护方式、保护管理状况；河流湿地的河流级别等；认真填写外业调查表格。

三、调查时间安排

本次湿地的外业调查时间为2017年11月15日至2018年1月15日。

四、调查的组织实施

（一）成立调查工作领导小组

为保证调查工作顺利开展，我局成立了湿地名录调查核实工作领导小组，由林业局局长黄永红同志任组长，党委委员欧进平同志任副组长，领导小组下设办公室，彭奎霞同志任办公室主任。办公室设于汨罗江国家湿地公园管理局。

领导小组组织制定调查实施方案，筹集调查工作经费，对调查工作的实施统一组织部署，协调各乡镇林业站配合开展调查。

（二）组织专业技术队伍

聘请湖南省林业调查规划设计院专业技术人员，结合我局专业技术人员进行全市范围内湿地外业调查、名录核实及内业资料整理工作。各乡镇林业站及时向镇政府主管领导传达、汇报国务院办公厅及湖南省林业厅有关本次调查的文件、通知精神和本次调查的实际意义，并协助做好后勤保障工作，安排路线引导人员。

（三）调查宣传

积极通过电视、网络等媒体宣传湿地名录调查核实工作。同时，向调查工作领导小组不定期发布《调查快讯》，报道调查工作进展和典型事迹、人物。

（四）资料和调查工具准备

1.准备由省林业调查规划设计院制作生成的外业调查底图、调查图鉴和外业调查表格。

2.准备调查所需的罗盘仪、GPS、森林掌上调查仪（PDA）、测绳、皮尺、花杆、数码相机等测量仪器。罗盘仪应统一校正，测出每台仪器的磁偏角，并校正。GPS统一测定修正参数。

3.准备智能手机，并下载奥维互动底图。

4.雨靴、雨衣、保温壶、草帽、画筒、画板、皮尺、调查袋等劳保用品，以及蛇药、创可贴等药品。

（五）内业整理及资料上报

1.为了保证调查成果数据的有效利用，并充分服务于管理，本次湿地名录调查的数据汇总、信息管理和制图全部通过数据库和GPS软件进行。根据遥感解译判读结果和现场调查成果，将各湿地斑块及其属性输入GPS软件和相关数据库，并进行汇总，得到各湿地斑块的湿地名称、湿地类、所属湿地区、面积、所属行政区等。

2.根据湿地调查汇总结果，编写相关报告，报告内容包括：工作开展情况，技术方法及相应的汇总表格。报告须对湿地类与分布、保护情况等方面进行全面分析，并提出今后湿地保护管理的建议。

汨罗市林业局

2017年11月12日