荆政发〔2018〕60号

大荆镇扶贫开发领导小组

关于印发《大荆镇2018年脱贫攻坚工作

方案》的通知

各驻村单位、村支两委：

现将《大荆镇2018年脱贫攻坚工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

大荆镇人民政府

2018年3月26日

汨罗市2018年脱贫攻坚工作方案

为深入贯彻十九大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省委省政府关于打好脱贫攻坚的决策部署，持续深入推进全市脱贫攻坚大会战，特制定本工作方案。

一、工作目标

（一）全镇综合贫困发生率降到2%以下。按照“一超过、两不愁、三保障”（户年人均纯收入超过国家扶贫标准且吃穿不愁、饮水安全达标、义务教育、基本医疗、住房安全有保障）标准，确保全市建档立卡未脱贫人口、错退人口、漏评人口三项之和，占全镇农业户籍人口的比重低于2%。

（二）2018年度脱贫攻坚工作整体评价考核进入汨罗市先进行列。

二、总体部署

按照主攻重点、聚焦落实、统筹兼顾的总体部署深入开展脱贫攻坚会战。

（一）主攻三个重点。一是确保搬迁户集中安置搬迁任务顺利圆满完成，让贫困户安居乐业，先脱贫，再致富。二是深度贫困人口。让老年人、残疾人和重病患者等整户无劳动能力、整户低保的贫困对象享受更多的帮扶，确保如期脱贫。三是预脱贫人口。要深入细致做好预脱贫人口的帮扶工作，确保减贫人口数170人。

（二）聚焦三个落实。第一是责任落实。提高思想认识，强化“四个意识”，细化责任分工，建立健全责任体系，落实党政领导责任、属地主体责任、行业扶贫责任和结对帮扶责任。坚决反对形式主义、官僚主义、弄虚作假、急躁和厌战情绪以及消极腐败现象。第二是政策落实。着重抓好安居、教育、健康、产业、就业扶贫等涉及到“三保障”和长效稳定脱贫的政策落实。第三是工作落实，继续完善精准识别，深入推进精准施策，夯实基础工作、基础设施、基础台账。并坚持扶贫与扶志、扶智相结合，激发贫困群众内生动力。

（三）兼顾三个层面。把提高脱贫质量放在首位，确保不落下一个贫困人口，做到一手巩固贫困村的脱贫成果，一手抓非贫困村的后续减贫；一手抓未脱贫出列的减贫退出，一手抓已脱贫出列的成效持续；一手抓整户兜底、整户无劳动能力等深度贫困人口的帮扶，一手抓返贫户、边缘户的帮扶。

三、工作措施

（一）坚持“三个持续”，推进政策落实

1.持续推进“十大脱贫行动”。根据《汨罗市脱贫攻坚大会战工作方案》（汨办发〔2017〕20号）文件中关于实施十大脱贫攻坚行动的要求，进一步抓好产业扶贫、政策兜底、安居扶贫、教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫、金融扶贫、基础设施、基层组织与公共服务、社会扶贫等“十大扶贫行动”。各村要根据脱贫攻坚实际，制定切实可行的扶贫工作实施方案，加强政策宣传，完善政策措施、落实政策要求。

2.持续抓好驻村结对帮扶。根据突出重点、全面兼顾、优化配置、分段推进的原则，已调整驻村帮扶单位和帮扶点。对已脱贫的贫困村仍然要派驻工作队继续帮扶巩固。对未脱贫贫困人口在50人以上的非贫困村，派出驻村帮扶工作队，做到全覆盖。

(二)突出“三个加强”，推进责任落实

1.加强作风治理。按照中央统一部署，将2018年作为我镇脱贫攻坚作风建设年。用1年左右的时间集中解决扶贫领域存在的“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、资金管理使用不规范，以及形式主义官僚主义和腐败等突出问题，减少填表报数、检查考评、会议活动、发文数量，规范调查研究，严格监督问责，确保取得阶段性成果，把作风建设贯穿到脱贫攻坚的全过程，持续推进。

2.加强信访处置。要把抓好信访作为防患扶贫领域发生突出问题的重要举措。镇村加强扶贫政策宣传，做到全镇范围内所有群众知晓率全覆盖。对一些重复信访、集体信访、信访举报问题性质严重的组成专门调查领导小组。实地核实，及时化解矛盾，解决问题，让群众满意。

（三）做到“三个注重”，推进工作落实

1.注重政策宣传培训。补齐干部业务不熟、政策宣传不到位的短板。加强扶贫业务培训，夯实一支懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍。全面梳理最新的扶贫政策，利用各类媒体，让各村党员采取多种形式，进村入户广泛宣传，打通政策宣传的最后一公里，动员更多社会力量参与扶贫济困。

2.注重激发内生动力。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，通过政策引导、教育引导、典型引导和村规民约等方式，让有主动性、有思路的贫困户获得更多的资源，让后进者认识到“等靠要”来的只是短期利益，让有劳动能力却不愿勤劳致富的贫困户，一定程度上减少其政策收益，从而树立勤劳致富光荣脱贫导向，让贫困群众敢想敢干、能干会干，加快补齐“精神短板”。

3.注重创新扶贫思路。要坚持大扶贫格局，持续打造党建加扶贫、移风易俗加扶贫、社会扶贫、产业扶贫、扶贫协作等特色亮点，并充分做好脱贫攻坚与乡村振兴的结合文章，推动政策和资源向贫困群众和贫困村聚焦。

四、工作步骤

（一）夯实基础阶段（第一季度）。3月25日前全市已完成驻村结对帮扶调整工作，扶贫责任单位制定完成年度工作计划或实施方案。3月31日前，各村全面完善扶贫开发信息系统数据，完成数据信息比对，完成第一次上户走访，制定一户一策帮扶措施。

（二）强化措施阶段（第二、三季度）。各村根据工作规划，围绕年度目标任务，全力推进脱贫攻坚各项工作落实落地。

（三）考核评估阶段（第四季度）。在12月份前完成贫困人口减贫退出的认定程序和市本级的年度考核评估。12月份至元月份接受脱贫攻坚的国务院考核和省委省政府考核。

五、工作要求

（一）加强领导。各村各部门要切实增强“四个意识”，强化责任担当，强化脱贫攻坚一把手责任制。主要负责同志对本部门扶贫的重大政策、重大问题要亲自研究、亲自部署、带头示范。各联包村、村干部走访4月10日前要全覆盖、再深入，签字要更慎重、更严谨。

（二）加派力量。要根据实际情况配强配实扶贫工作人员，确保工作正常有序开展。对从事扶贫工作的所有人员既要严管，又要厚爱。让扶贫干部既有决心又有信心扎根基层，认真完成好扶贫任务。

（三）加力公开。加强扶贫项目资金公告公示，无论是扶贫资金分配结果，还是乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示，并要引导贫困群众参与扶贫项目决策、管理和监督，接受群众和社会监督。

（四）加压责任。村支两委要主动履行第一责任，社会各界要积极参与脱贫攻坚。要在责任细化上进一步具体，每一项工作都要落实到人，层层签订责任状，全程留痕管理，并按照谁分管谁负责、谁签字谁负责、谁结对谁负责、谁经办谁负责的原则开展扶贫工作。

（五）加严考核。实施最严格的考核评估。进一步完善考核评估方法和机制，不搞一考定终生，要结合平时工作、脱贫退出评估、中央省考核结果综合评定成绩。坚决杜绝虚假脱贫、数字脱贫、项目资金监管不严等扶贫领域重大突出问题的出现。

大荆镇扶贫开发办公室              2018年3月26日印发